## Guia
¿Comó llenar la matriz?
ID | Elige un id unico para asi poder garantizar la unicidad, practicidad y el seguimiento adecuado de cada riesgo
Nombre del Riesgo | Una descripción breve que represente adecuadamente de que trata el riesgo
Origen/Causante | Es la razón por la cual sucedio, esta puede ser tanto externa como interna, unos ejemplos son:
-Requisitos ambiguos
-Habilidades inadecuadas del staff
-Tecnologia no disponible
-Problemas monetarios o de financiamiento
Categoria | Es el conjunto que servira para organizar los riesgos detectados. Unos ejemplos:
-Las fases del proyecto (Requerimientos, Diseño, Construccion, Pruebas, etc).
-Area que puede engloblar el tipo de riesgo. (Riesgo Financiero, Riesgo del Area de Trabajo, Riesgo de Planeacion, Riesgo de Stakeholder, Riesgo de Arquitectura, Riesgo del Equipo de Trabajo)
Impacto | Elige entre las siguientes opciones la cual consideres mas adecuada segun las repercuciones que tendria:
| -Minimo (1) | Permite seguir trabajando con cierta normalidad, pero implica un cambio de planes de no mas de dos horas que sera resuelto por solo un integrante del equipo, cuando pueda.
| -Pequeño (2) | Permite seguir trabajando con cierta normalidad, pero implica un cambio de planes de mas de dos horas y no mayor a un dia que sera resuelto por solo un integrante del equipo, cuando pueda. Y no pone en riesgo la vision del proyecto.
| -Moderado (3) | Permite seguir trabajando con cierta normalidad, pero implica un cambio de planes y debera ser resuelto por el equipo de trabajo.
| -Severo (4) | Si uno o mas miembros del equipo estan en una situacion donde no pueden continuar trabajando hasta la resolucion de este, o pone en riesgo los objetivos del la institución y la vision acordada con el stakeholder.
| -Critico (5) | Si al suceder el departamento entero no podria cumplir con sus metas, pues el daño podria ser irreversible (Dígase nos vemos en agosto del 2018)
Probabilidad del Riesgo | Elige entre las siguientes opciones la cual consideres mas adecuada segun la facilidad de que suceda:
| -Improbable (1) | usar rangos de procentaje
-Poca (2)
-Media (3)
-Alta (4)
-Muy Alta (5)
Prioridad | Es la multiplicacion de los valores entre parentesis de Impacto con Probabilidad del Riesgo
Mitigacion | Es la forma en que uno se prepara para reducir el impacto que este puede llegar a tener a la organizacion
Solucion | Ya sucedio como afrontamos esa situacion

## Matriz
ID | Nombre del Riesgo | Origen/Causante | Categoría | Impacto | Probabilidad de Riesgo | Prioridad | Mitigación / ¿Cómo se reduce el impacto? | Solución / Ya sucedió, ¿Qué hacemos?
1 | Horario de juntas variante con cliente | StackHolder | StackHolder | 5 | 5 | 25 | Agendar las juntas con una semana de anticipación y comprometer al cliente para no cambiarlas. | Tener juntas por skype o mantener una comunicacion por telefono
4 | Planificacion de juntas | Horarios variantes del equipo | Equipo | 5 | 5 | 25 | Agendar las juntas con una semana de anticipación y comprometer al equipo para no cambiarlas. | Tener juntas por skype o mantener una comunicacion por telefono
6 | Cliente sin presupuesto | StackeHolder | StackeHolder | 5 | 3 | 15 | Hacer las pruebas y deploys en servidores gratis | Buscar alternativas de bajo costo o gratuitas.
9 | Comunicacion interna deficiente | Falta de comunicación en whatsapp y slack | Equipo | 3 | 5 | 15 | Comprometer al equipo de tener una respuesta y participación activa en whatsapp y slack | Hacer una junta inmediata
12 | Equipo no comprometido | No hay motivación en el equipo | Equipo | 5 | 3 | 15 | Buscar algun espacio para integrarnos mejor y que cada integrante se sienta importante en el equipo. | Tener una junta para motivar al equipo
7 | Funcionalidades del sistema en desuso | Deficiencia en identificación de requerimientos | Requerimientos | 3 | 4 | 12 | Validar correctamente los requerimientos con los stakeholders; y aegurararnos de resolver los problemas vitales de la empresa | Dejarlas u ocultarlas/eliminarlas
15 | Integrantes enfermos | Factor externo | Equipo | 3 | 3 | 9 | Asegurar el uso de minutas y distribuir trabajo en más días | Distribuir el trabajo entre los integrantes que están presentes
5 | Cliente presenta requerimientos repentinos | StackHolder | StackHolder | 2 | 4 | 8
16 | Pérdida de Equipo (Herramientas) | Factor externo | Equipo | 4 | 2 | 8
3 | Fallas en capacitación | No hay comunicación de dudas | StackHolder - Equipo | 3 | 2 | 6
8 | Sistema no facil de usar ni rapido | Deficiencia en el ux y ui | Diseño | 3 | 2 | 6
14 | La solución es más grande que el problema | Falta de análisis de requerimientos y arquitectura | Equipo | 3 | 2 | 6
18 | Manejo inadecuado de emociones por parte del equipo | Mala comunicación entre los integrantes | Equipo | 3 | 2 | 6
13 | StackHolders no retroalimentan | No hay confianza por parte del Stakeholder, y el equipo de manera efectiva | StackHolder | 5 | 1 | 5
17 | Área de trabajo inhabilitada por inundación | Factor externo | Equipo | 5 | 1 | 5
2 | Riesgo de usabilidad por parte de arbitros | Mala ejecución de ux | StackHolder | 2 | 2 | 4

## Monitoreo
Fecha | No. de Riesgos totales actuales | No. de riesgos encontrados | No. de riesgos mitigados | No. de riesgos sin seguimiento
2017-04-04 | 1 | 1 | 0 | 0
17/04/2017 | 1 | 1 | 0 | 0
Riegos sucedidos | Evaluación del plan de mitigación ¿Funcionó el plan? Sí/No | En caso de plan fallido: ¿Por qué no sirvió el plan?
Cliente presenta requerimientos repentinos | Si
Un task esta obstruyendo el progreso de los otros tasks | Si