## Datos
Semana | Planned Value | Earned Value | Estimated Cost | Actual Cost | Porcentaje de avance | Porcentaje de error PV EV | Porcentaje de error EC AC
0.33 | 2.97 | 1.56 | 14.773 | 5.3533 | 36.56% | 47.47% | 63.76%
0.66 | 5.94 | 4.605 | 29.5461 | 24.0019 | 39.61% | -22.47% | 18.76%
1 | 11.12 | 11.12 | 44.3191 | 68.7818 | 46.12% | 0% | -55.2%
1.5 | 20.6 | 21.224 | 100.5042 | 107.7042 | 56.22% | 3.029% | 7.164%
2 | 29.66 | 29.66 | 133.7518 | 138.5318 | 64.66% | 0% | 3.574%
2.5 | 37.03 | 34.39 | 159.8318 | 161.2018 | 69.39% | 7.129% | -0.8572%
3 | 44.4 |  | 190.6918 |  |  | 100% | 100%
3.5 | 61.9 |  | 276.5418
Pruebas de sistema | 3 | 6 |  | Al día de hoy | 69.39
Capacitaciones | 17.5 | 85.85
Total | 99.9 | 454.2483 | 490